## Hoja1
Actividad | ENE |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC
| 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2
Investigación y Análisis del Negocio
Pruebas de concepto Prototipo 1, 2 y 3
Análisis y Diseño Prototipo 4
Implementación y pruebas Prototipo 4
Presetación TT 1
Análisis de Riesgos Prototipo 4
Análisis y Diseño Prototipo 5
Implementación y pruebas Prototipo 5
Análisis de Riesgos Prototipo 5
Análisis y Diseño Prototipo 6
Implementación y pruebas Prototipo 6
Análisis de Riesgos Prototipo 6
Pruebas de Integración
Presentación de TT 2
Generación de Manual de Usuario
Generación de la Documentación Técnica